## Burn-up chart
Choisissez un logiciel spécialisé en gestion de projet en cliquant ici
BURNDOWN CHART
Sprint | TÂCHE | TOTAL | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 2021-02-05
1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0
| 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0
| 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
| 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0
| 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0
Heures de travail idéales |  | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0
Heures de travail réelles |  | 30 | 30 | 24 | 11 | 6 | 0
|  |  | Heures idéales | Heures réelles
|  |  | 30 | 32
|  |  | 24 | 28
|  |  | 18 | 22
|  |  | 12 | 10
|  |  | 6 | 6
|  |  | 0 | 0
|  | Heures idéales | Heures réelles
|  | Mise en place de l'environnement De Travail | 6
|  | Recherche du template idéale | 13
|  | Personnaliser la template choisie | 12
|  | Vérification des bugs et amélioration du designe | 20
|  | Optimisation du code | 15
|  | présentation du site au Superviseur | 4